
项目管理软件
运作：连续不断、周而复始的活动，这种活动没有太多的创新性，人们称之为运作。
项目：临时性、一次性的活动，带有许多创新性，人们称之为项目。
项目生命周期：是指从项目启动到项目结束的时间跨度，包括概念阶段、规划阶段、实施阶段和项目收尾阶段。
项目管理：是以项目为对象的系统管理方法，通过一个临时性的专门的柔性组织，对项目进行高效率的计划、组织、指导和控制，以实现项目全过程的动态管理和项目目标的综合协调与优化。
项目管理的特点：1项目管理的对象是成本质量时间范围2项目管理的全过程都贯穿着系统工程的思想3项目管理的组织通常是临时性柔性扁平化的组织4项目管理的体制是一种个人负责制5项目管理的方式是目标管理6项目管理的要点是创造和保持一种使项目顺利进行的环境7项目管理的方法工具和手段具有先进性和开放性。
项目管理的三维管理：时间维知识维保障维。
项目管理内容：高层管理中层管理基层管理。
对产品进行定义是项目管理的第一步。
清楚的项目目标应符合SMART原则，是指：即明确的可衡量的可达到的现实的有时间性的，避免用模糊语言来描述项目目标。

计划制作完毕后，要经过上级领导的批准认可后作为基准计划，这个基准计划是项目管理办公室监控项目进度的依据，也是项目绩效考核的主要依据。
在前面所讲述的制作项目计划过程中，所制作的项目原始计划经过上级领导批准后，称为基准计划，基准计划是控制项目进度的依据。
九大知识领域：项目的整合管理，范围管理，时间管理，成本管理，质量管理，人力资源管理，采购管理，风险管理和沟通管理
在我国的认证体系包括三套：国家劳动和社会保障部推广的中国体系的四级认证（CPMP），国际项目管理协会在我国推广的IPMP四级认证体系（其中C级称为PMP），美国项目管理学会推广的PMP认证。
视图包括：图表或图形视图，工作表视图，窗体视图

甘特图：是用来直观地表示项目时间计划的图形，又叫条形图或横道图。在甘特图中，每个条形代表一个任务，一般在条形图的上方标有时间刻度，用条形图的长度时间 跨度
一般来说通过甘特图来完成以下工作：1通过 甘特表，可以输入任务的名称工期开始时间结束时间，这样可以创建一个项目的时间计划2可以通过链接建立 任务之间的搭接关系，这样可以看到这搭接关系对任务日程 的影响3可以将资源分配到任务上，并在甘特图上，可以看到资源分配的状况，即在任务的右侧显示了分配 的资源名称4可以有甘特图跟踪任务的执行情况，更新任务的进度，并可以在甘特图上观察到项目的进度情况5可以通过执行视图—表的命令，在左侧的甘特图表中来输入或显示不同的项目信息，如日程信息工时信息使用状况信息成本信息等

复合视图是指在屏幕上包含两个视图的视图。底窗格中的视图显示您在顶窗格的视图中选择的任务或资源的详细信息。

当您创建一个新项目计文档时，需要输入项目的开始时间或结束时间作为项目计划的基准点。在开始的时间和结束的时间中只能选择一个。

执行“项目信息”命令可以看到：1.系统默认的日程排定方法是“从项目开始之日起”2.系统默认的项目“开始日期”为计算机系统的日期。3.对于项目后续的任务，系统默认的限制条件是“所有任务赶快开始越好”，也就是说各任务是赶快开始执行越好。4.系统默认的项目日历为“标准”日历。5.系统没有默认项目的状态日期，项目状态日期要自行设定。6.系统默认的“优先级”为500。

项目属性：1.标题 2.主题 3.作者 4.经理 5.单位 6.类别 7.关键词 8.备注 9.超级链接基础 10.模板

四种类型的日历：1.标准日历 2.行政日历 3.24小时日历 4.夜班日历

行政日历：元旦，五一，国庆，春节4个节假日

夜班日历：工作时间从星期一晚上到星期六早晨，每天从23：00点到第二天上午8：00点，期间有一个小时的休息时间。

关于项目日历：项目日历中的工作时间影响所有资源，所有任务的日程排定。项目日历是项目中的每个资源使用的默认资源日历的基础。项目日历中的工作日和工作时间影响所有任务的日程排定。

标准日历的设置为：1.每周工作5天，从星期一到星期五2.每日工作时间为8：00～17：00，其中12：00～13：00为午休时间3.没有国家规定的节假日，如国庆节3天假，元旦节1天假等4.每月工作是为20日5.每年财政年度开始于1月。

将个别的日期日历设置为工作日或非工作日。执行“工具—更改工作时间”命令。

删除项目日历，执行“工具—管理器”命令。

在常规选项卡视图中，对“默认标准费率”和“默认加班费率”进行预先设定，可以方便输入资源的信息以建立资源库。

设置保护口令的方法为：执行“文件—保存”或“文件—另存为”命令。

编制时间计划的方法为：为项目输入开始日期或完成日期，然后再输入每个任务的名称，工期，各任务的搭接关系，这样Microsoft Project 2002 就会自动计算各任务的开始日期或完成日期，同时也会自动计算项目的结束日期或开始日期。

建立项目时间计划的前提是已经对项目进行了工作分解，项目的开始时间或结束时间，各任务的工期，各任务的搭接关系，任务的延迟时间，任务的限制类型都已经确定。

项目的工作分解（WBS）是输入任务信息的必要条件。

在“任务名称”中输入任务名称后，系统会默认任务的工期为一个工作日，而且在后面还跟一个“？”。工作日后面的“？”表示此项任务的工期是估计的，还没有确定下来。

里程碑是一个标志项目中的主要事件，并用于监视项目进度的参考点，在公司的产品开发过程中往往设置一教学法里程碑作为进度的监控点，考核点，评审点。

Microsoft Project 2002中，任何工期为零的任务都自动显示为里程碑，也可以将其他工期不为零的任务标记为里程碑。

周期性任务是指在项目中重复发生的任务，周期性任务发生的频率可以是每年，每月，每周，每天，也可以是指定每次发生所持续时间，任务何时发生以及两次发生之间的时间段。

任务拆分是指在项目的实施过程中，有时一个任务不连续完成，由于客观原因中途需要暂停，然后再接着实施。
项目日历是影响任务日程排定的默认设置。任务日历使任务可以拥有不同于项目日历的日历。任务根据项目日历来排定日程，只有对个别的任务设置了日历后，才能使任务日历例外。

备注信息是对任务，资源，工作分配或项目进行说明的文字，可以根据需要编辑，删除，打印和查看备注

在系统中将下层的任务进行降级，则包含这些降级任务的上级显示在上层，并以黑体显示，同时将上层的这些任务定义为摘要任务。

摘要任务由子任务组成并总结这些子任务。

摘要任务的工期不是子任务数字的累加，而是等于所有子任务实际跨越的时间段。

“－”表示子任务被显示出来，“＋”表示摘要任务的子任务被隐藏。

在“视图”选项卡中，系统默认的是没有将“显示大纲数字”选中，这个数字编码就是工作分解结构的编码。

只不过通过鼠标拖动只能建立“完成－开始”类型的搭接关系。

删除或更改任务之间的搭接关系操作方法比较简单，可以通过任务信息对话框的方法实现，也可以通过鼠标双击的方法实现。

关于延隔时间：任务关联性显示在任务的“前置任务”域中，如果一个任务有多个前置任务，则用“，”隔开。例如在图中显示的“13FS -20工作日”，其表达的意思是刻任务的前置任务的标识符是13，是完成—开始类型的搭接关系，提前20个工作日开始实施本任务，例如“7FF＋6时间”，则意味着刻任务与标识符为7前置任务之间是完成—完成关联性，本任务是标识符为7的任务完成后6小时完成。

任务的限制是指在特定的原则下设置任务的开始日期或完成日期。

限制可以是弹性的（未指定特定日期），也可以是非弹性的（指定了特定日期）。

非弹性限制会取代所有的任务相关性，并将任务限制在选定的日期之内开始实施。

在利用Microsoft Project 2002制作项目计划时，如果您直接一甘特图表中输入任务的开始日期或结束日期，那么那么会默认您已经给此任务增加了非弹性限制。

系统的限制类型共分为3种，即弹性了限制，非弹性限制和介于两者之间的中等弹性限制。

如果在甘特图表中直接输入了任务的开始日期，或拖动甘特图条形图更改了任务的开始时间，Microsoft Project 2002 基于新的开始日期将任务限制设置为“不得早于……开始”。同样如果输入了任务的结束日期， Microsoft Project 2002将分配任务“不得早于……结束”的限制。

如果要取消任务限制类型，设置为弹性限制，只需要在“高级”选项卡中的“任务条件”下拉列表中选中“越早越好”（从开始日期排定日程）或“越晚越好”（从结束日期排定日程）即可。

除了越早越好，越晚越好两种限制类型外，其他6种类型都必须设定限制日期。

任务的优先级是指各任务在项目中的重要程度，所谓重要的任务是在资源发生冲突时应考虑优先分配资源的任务。一般来说，资源不足时，可以考虑优先拆分或延长那些重要度低的任务来减小资源的分配量，以保证重要度高的任务得到充足的资源。系统认可的中英文工期表达方式列表：时间单位：分钟、小时、工作日、周、月。      单位缩写;M 、H、D、W 、Mo。全  称：分钟工时、工时、工作日、周工时、月工时。

 限制类型：越早越好、越晚越好、不得晚于…完成。日程排定影响：弹性、弹性、中等。

任务搭接关系表：

任务相关性：完成—开始（FS）、开始—开始（SS）、完成—完成（FF）、开始－完成（SF）                            说明：在任务A完成之后任务B才可以开始、在任务A开始之后任务B才可以开始、在任务A完成之后任务B才可以完成 、在任务A开始之后任务B才可以完成。

任何项目都要使用资源，资源包括人员 设备 材料 现金 等。

工时资源是指在任务上要花时间的人员和设备，而材料资源是完成任务所用的消耗性物品

在Microsoft Project 2002中，工时资源和材料资源具有不同的特点：1 工时资源既有标准费率，也有加班费率，而材料资源只有标准费率。2 工时资源可以制定最大单位，而材料资源不能指定最大单位。3 工时资源可以制定日历，而材料资源不使用日历。4工时资源每次使用成本的计算方式不同于材料资源。5可以为工时资源指定电子邮件和工作组，而对材料资源来说，不能指定电子邮件和工作组。6工时资源具有资源的可用性特性，而材料资源没有。7工时资源没有“材料标签”，而材料资源具有“材料标签”。

资源日历 资源费率及资源备注等，这些是在资源工作表中不能直接输入的信息，只有在“资源信息”对话框中进行输入。

快速分配资源的方法是在任务视图中（如甘特图）执行“工具—分配资源”命令，也可以直接单击常用工具栏中的分配资源按钮，启动“资源分配”对话框。

如果用户为了缩短工期，已经将任务设置了资源加班完成，但任务的工期保持不变，那一定是任务的类型为固定工期。

给任务分配资源，实际上是给任务分配可变成本。

一个摘要任务的总成本是其本身的固定成本加上其所属的所有子任务的所有成本的总和，而每一个子任务的成本是子任务的固定成本与子任务所使用资源的成本总和

项目的总成本由三部分组成，分别是:基于费率的成本 基于每次使用成本 固定成本。

工时、工期和资源量的关系：工时/资源数量/K=工期，这里的K是一个固定系数，这个系数是指每天的工作时间。

投入比导向日程控制方法仅适用于正在向任务中或从任务中删除的资源。

使用投入比导向日程控制方法时，记住：1、只有在给任务分配了第一个资源后，才能应用投入比导向日程计算方式。在资源分配后，给同一任务添加新资源或从中删资源时，任务的工时值将不会更改。2、投入比导向计算方式不能应用于同时分配的多个资源，以及第一次在任务上分配的多个资源。3、如果分配的任务类型为“固定单位”，分配附加资源将缩短任务工期。4、如果分配的任务类型为“固定工期”，则分配附加资源将减少资源的单位值。5如果分配的任务类型为“固定工时”，则分配附加资源将缩短任务工期。6、摘要任务和插入项目不能设置为投入比导向。

比较基准用于在项目进行期间跟踪度的最初项目计划（每个项目中最多可以保存11个比较基准）。

完成日期的差异是项目按照目前实际的进度情况，预计计划结束的日期和比较基结束日期的差值：当提前结束日期为负值，当晚于结束日期为正值。

Microsoft Project 2002的筛选器从操作方式上可以分为3类：1、标准筛选器2、交互筛选器3、自动筛选器。

筛选信息上可以分为两类：任务筛选器和资源筛选器

“关键”筛选器显示位于关键路径上的所有任务。

要从资源的角度查询成本时，必须使用资源视图，如“资源图表”、“资源使用现状”等。

成本信息另外的概念，项目的成本在时间轴上的分配情况，也就是常说的“现金流量”。

优化项目计划可以从两个方面入手：一个是资+源分配方面，解决字眼过度分配和资源分配不足的问题；另以方面从关注项目的关键工期入手，缩短关键工期以达到缩短项目工期的目的，消除过多的关键路径，将精力关注到尽量少的最关键任务上。

要对项目资源进行优化的步骤:首先的任务是找出过度分配或者分配不足的资源，然后进行优化。

查询过度分配资源的方法：1资源工作表、2资源使用状况视图、3资源图表

在资源工资表中，过度分配的资源是以红色字显示的。

解决资源冲突，可以分成两种类型：第一种类型是在给某一资源分配任务时，分配的数量大于资源的可用最大单位数量；第二种情况是将统一资源分配给了时间上重叠的各个任务或项目中。

解决的方法是将分配不足的资源分配给更多的任务。

项目的工期是指为完成项目所持续的工作日，不包括节假日。

要缩短项目的工期，首先要从项目的关键路径入手。

在系统中关键路径上任务的甘特图及连接线均为红色。

显示关键路径包括方法：1、使用甘特图2、使用网络图3、使用表格4、使用筛选器

在网络图中，关键任务的方也是通过红色字体显示的，含有关键任务的摘要任务也是用红色的方框标注出来的。

非关键路径就是在保证不影响项目的进度或完成时间的前提下具有可调整的时间的路径。

总时差是指一个任务在不影响项目完成的前提下可以延迟的时间。

自由时差是指一个任务在不影响后续任务完成的前提下可以延迟的时间。

优化项目的时间计划，缩短项目的工期，就是要求我们尽可量地把那些具有较长的时差任务的时差缩短，把资源调配到关键任务上的工期目的。

有时我们缩短关键路径上的任务工期后，使非关键任务转化为关键任务，从而会出现多重关键路径。

从项目管理的角度，应用Microsoft Project2002 缩短项目工期的方法：1更改项目日历2改变项目的工作日历，增加工作时间，减少休息日3分配更多资源4设定加班

项目跟踪与控制的思路是收集信息，更新项目进度计划，对差异进行分析和评估，在差异较大时变更计划。

一个项目可以保存10个中期计划，中期计划是可以在项目的特定阶段保存的一组任务开始和完成日期。

“开始时间n/完成时间n”用来保存在项目实施过程中的中期计划

如果要消除比较基准，执行“工具—跟踪—消除比较基准“ 命令，就可以直接将已经设定的比较基准或中期计划的信息消除。

更新项目的进度信息可以通过两种方式完成，一种方式为更新整个项目的进度信息，另一种方式为对部分任务信息进行更新。

在Microsoft Project 2002中提供了两种方式确定每个任务完成的百分比：1按日程比例更新进度2未全部完成进度视为零。

更新任务进度信息有多种，例如任务工期、任务工时、完成的百分比等。

更新任务的3种方法：1输入任务是实际开始日期的实际完成日期2以百分比形式更新任务进度3以当前实际工期和剩余工期更新

如果任务的实际工期大于日程排定的工期，系统会默认次任务全部完成，剩余工期更新为0，并将任务完成百分比更新为100%

落后于基准计划的任务分为两种情况：一种是在项目状态日期开始的任务却还没有开始，；另一种是到状态日期应该完成的百分比未达到要求。

如果任务的完成情况的节点在进度的左侧说明任务是落后的，如果任务的完成情况的节点在进度的右侧说明任务是提前的。

在现代项目管理中，项目的最终失败多数是由沟通不畅造成的。在Microsoft Project2002 系统中为用户提供了通过邮件的方式进行沟通，可以通过附件的方式直接将计划文件发送到收件人那里。

 Microsoft Project2002中可以通过加入子项目的方式进行主项目和子项目管理


1关键路径：为使项目按时完成而必须按时完成的系列任务。关键路径上的每个任务都是关键任务。如果关键路径上的任务拖期一天，整个项目的工期将拖期一天。
2关键任务：为使项目按时完成而必须按时完成的任务。如果关键任务延迟，项目完成日期就会延迟。一系列关键任务构成了项目的关键路径。关键任务的时差及总时差均为零。
3任务相关性：两个连接任务之间关系的性质，俗称任务的搭接关系，或者叫任务的逻辑关系。通过定义任务的完成和开始日期之间的相关性，可以链接任务。
4项目管理：是以项目为对象的系统管理方法，通过一个临时性的专门的柔性组织，对项目进行高效率的计划、组织、指导和控制，以实现项目全过程的动态管理和项目目标的综合协调与优化。
5项目成本：项目的成本是由全部任务的成本和项目的固定成本组成。任务的成本包括两部分：在该任务上工作的资源成本。任务的固定成本是指不论任务持续多长时间，也不论是否为其分配了资源，都会发生某些与任务工期的长短和资源分配的多少无关的成本。资源成本由工时类资源成本和材料类资源成本组成。工时类资源成本由可变成本和每次使用成本组成；材料类资源成本也由可变成本和每次使用成本组成。
6项目生命周期：项目从产生到结束有一个明确的发展和演变阶段，这些阶段构成了项目的生命周期。项目的生命周期大体可以分为：概念设计阶段、规划阶段、实施阶段、结束阶段。在每个阶段资源投入强度不同，在前期投入较低，逐步增加，到后期又降低。
7任务类型：任务的特征描述，指明任务的哪些方面是固定的，哪些方面是可变的。有三种任务类型：固定单位、固定工时和固定工期。在默认情况下，Microsoft Project 2002中任务的任务类型是“固定单位”，意思是在任务的工时增加或减少后，所分配的资源保持不变，因此，为适应对工时的更改，Microsoft Project 2002会自动更改任务的工期。
8里程碑：一个标志项目中的主要事件，并用于监视项目进度的参考点。Microsoft Project 2002中任何工期为零的任务都自动显示为里程碑。Microsoft Project 2002中也可以将其他工期不为零的任务标记为里程碑。
9复合视图：在计算机屏幕上包含两个视图的视图。底窗格中的视图显示您在顶窗格的视图中选择的任务或资源的详细信息。
10周期性任务：在项目进行期间重复发生的任务。Microsoft Project 2002中在任务中可以建立一个每天、每周、每月、每年发生的周期性任务。可以指定每次发生的工期、发生的时间以及重复的时间或次数。
11摘要任务：摘要任务由子任务组成并总结这些子任务。默认情况下，摘要任务处于显示状态，并且可以不依赖项目摘要任务独立显示。对摘要任务可以进行折叠和展开。在项目计划文件中，摘要任务是黑体显示的。
12资源日历：指定单个资源的工作和非工作时间的日历。资源日历不同于基准日历，基准日历制定多个资源的工作和非工作时间。可以使用资源日历定义单个资源的唯一例外情况。
13自动筛选：一种用于筛选域中信息的方法。在默认情况下，“自动筛选”功能处于关闭状态，但可以通过单击“自动筛选”图标来打开他们。当“自动筛选”功能打开时，工作表视图中的每个域标题都显示“自动筛选”菜单箭头。通过单击该菜单箭头，可以选择要在该特定域中查看的信息。选择筛选器并不会从项目中删除任何信息，而只是从视图中筛选信息。
14进度线：“甘特图”上显示已完成任务多少百分比的条形图。进度条形图覆盖在所有正在进行或已经完成的任务上。
项目结束管理的内容：项目结束管理的主要内容：1项目成果的转移。2对项目组工作绩效进行评估并解散项目组。3编写项目结束报告，对项目绩效、管理绩效、项目组织结构、项目管理技术的应用等方面进行总结，作为以后项目实施的参考。
工时资源和材料资源的不同点：1工时资源既有标准费率，也有加班费率，而材料资源只有标准费率。2工时资源可以指定最大单位，而材料资源不能指定最大单位。3工时资源可以指定日历，而材料资源不使用日历。4工时资源每次使用成本的计算方式不同于材料资源。
5可以为工时资源指定电子邮件和工作组，而对材料资源来说，不能指定电子邮件和工作组。6工时资源具有资源的可用性特性，而材料资源没有。7工时资源没有“材料标签”，而材料资源具有“材料标签”。
筛选器的分类：筛选器从操作方式上可以分为3类：1标准筛选器；2交互筛选器；3自动筛选器。从筛选信息上可以分为2类：任务筛选器和资源筛选器。
优化项目计划的入手点：优化项目计划可以从两方面入手：一个是资源分配方面，解决资源过度分配和资源分配不足的问题；另一方面从关注项目的关键工期入手，缩短关键工期已达到缩短项目工期的目的，消除过多的关键路径，将精力关注在尽量少的最关键任务上。
缩短项目工期的方法：1更改项目日历以缩短项目工期；2增加关键任务的资源；3增加资源的工作时间，设定加班。
解释一下“13FS-20工作日”及“7FF+6小时”的含义。
“13FS-20工作日”表达的意思是该任务的前置任务的标识符是13.是完成—开始类型的搭接关系，提前20个工作日开始实施本任务。“7FF+6小时”意味着该任务与标识符为7前置任务之间是完成—完成关联性，本任务在标识符为7的任务完成后6小时完成。
PAGE  
2

